ДОЛГОСРОЧНАЯ РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Внедрение современных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района»

Паспорт долгосрочной районной целевой программы.

Наименование Программы

Долгосрочная районная целевая программа «Внедрение современных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района на 2011-2013 годы» (далее -Программа).

Дата принятия решения о разработке  Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Распоряжение Администрации Ленинского муниципального района от 13.09.2010г. №80- р §1 «О разработке прогноза социально-экономического развития Ленинского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и проекта решения Ленинской районной Думы «О бюджете Ленинского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

Муниципальный заказчик Программы

Отдел образования Администрации Ленинского муниципального района.

Основные разработчики  Программы

Отдел образования Администрации Ленинского муниципального района.

Исполнитель Программы

Отдел    образования   Администрации    Ленинского    муниципального    района,    муниципальные образовательные учреждения.

Цель и  задачи Программы, важнейшие целевые показатели

Целью Программы является обеспечение доступности и повышения качества образования на территории Ленинского муниципального района.

Основной задачей, решаемой в рамках Программы, является:

- создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации материально-технической базы общеобразовательных учреждений, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс;

- обеспечение доступа учащимся к качественным знаниям за счет использования информационно-коммуникационных, интернет-технологий и дистанционных образовательных ресурсов через интернет.

Сроки реализации Программы

I этап-2011 год

II этап- 2012 год

Шэтап-2013год

Объём и источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств   бюджета района в сумме 360,0 тыс. рублей, в том числе:

•   в 2011 году-120,0 тыс. руб.

•   в 2012 году-120,0 тыс. руб.

•   в 2013 году- 120,0 тыс. руб.

Ассигнования по финансированию мероприятий Программы ежегодно утверждаются отдельным решением Ленинской районной Думой в зависимости от доходов базы муниципального бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Повышение качества общего образования.

Система организации  контроля  за исполнением Программы.

Руководитель целевой Программы отслеживает эффективное использование, выделяемых на её выполнение  финансовых средств; определяет формы и методы управления реализацией целевой программы; следит за соблюдением ФЗ№94 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.Содержание проблемы

В ходе выполнения подпрограммы «Образование» в Ленинском районе на 2004-2005 годы и на период до 2010 года, а также  Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)», Федеральной программы развития образования на 2000-2010 годы, мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» были  реализованы  мероприятия по обеспечению школ   компьютерной техникой, аппаратно-программными комплексами, мультимедийными проекторами, что создало условия для поэтапного перехода к новому уровню образования. В муниципальных образовательных учреждениях «Ленинская сош №1», «Ленинская сош №2», «Ленинская сош №3», «Заплавинская сош» установлена видеоконференцсвязь.

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в ходе реализации программ, еще  нельзя говорить о том, что  процесс модернизации образования удовлетворяет общество. В условиях стремительного развития и  расширения  доступности открытых информационных сетей трансляция «готовых» знаний перестает быть главной задачей учебного процесса, снижается  функциональная значимость и привлекательность  традиционных методов обучения.

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной стратегической целью Программы является обеспечение доступности  и повышения качества  образования на территории Ленинского муниципального района. Для достижения этой цели в 2011-2013  годы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение доступа учащимся к качественным знаниям за счет использования дистанционных образовательных ресурсов через интернет;

- внедрение в учебный процесс информационо-коммуникационных техноло    гий,интернет-технологий.

Достижение стратегической цели и решение задач обеспечиваются в рамках  реализации приоритетного национального проекта образование по направлениям:

- развитие технической основы современных информационных образовательных технологий;

- оплата трафика за  доступ к сети Интернет.

3. Срок реализации Программы.

2011-2013 годы.

4. Технико-экономическое обоснование.

Для  обеспечения предоставления возможностей обучающимся получать общее образование по индивидуальным образовательным планам, изучения учебных предметов на профильном уровне в других общеобразовательных учреждениях, используя разные формы получения образования в том числе и дистанционные, выделение средств из бюджета района является целесообразным.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств   бюджета района в сумме 360,0 тыс. рублей, в том числе:

•   в 2011 году-120,0 тыс. руб.

•   в 2012 году-120,0 тыс. руб.

•   в 2013 году- 120,0 тыс. руб.

5. Система программных мероприятий.

Перечень мероприятий   приведен в приложении №1:

- оплата трафика за предоставление канала связи для организации дистанционного обучения.

6. Нормативное обеспечение качества работ.

Оплата услуг за доступ к сети Интернет для организации дистанционного обучения и видеоконференцсвязи осуществляется по договорам  заключенным с соблюдением ФЗ №94 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.   Ресурсное обеспечение Программы.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в приложении №1.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств  бюджета Ленинского  муниципального района .

8. Механизм реализации Программы.

Заказчик Программы отдел образования Администрации Ленинского муниципального района.

Исполнители Программы – отдел образования Администрации Ленинского муниципального района  и общеобразовательные учреждения.

Исполнитель:

несет  ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование  средств, выделяемых на её реализацию;

подготавливает предложения по формированию перечня мероприятий;

проводит мониторинг  результатов реализации мероприятий;

ведет ежеквартальную отчетность о реализации Программы;

осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг;

подписывает соглашения (договоры) о намерениях, предусматривающих финансирование за счет средств других бюджетов и внебюджетных источников;

подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации Программы.

9.Организация управления Программой и   контроль  за ходом её выполнения Руководитель целевой Программы отслеживает эффективное использование, выделяемых на её выполнение  финансовых средств; определяет формы и методы управления реализацией целевой программы; следит за соблюдением ФЗ №94 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

10. Оценка  эффективности социально-экономических последствий реализации Программы

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям:

- повышение  качества общего образования;

- обеспечение доступности образования;

- профилирование школьного образования.

Приложение №1

Мероприятия  долгосрочной районной целевой программы на 2011 год и на период до 2013 года

| Наименование ОУ | Оплата трафика за предоставление канала связи для организации дистанционного обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
|  | сумма тыс. руб. | сумма тыс. руб. | сумма тыс. руб. |
| МОУ «Ленинская сош №1» | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| МОУ «Ленинская сош №3» | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| МОУ «Ленинская сош №2» | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| МОУ «Заплавинская сош» | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ИТОГО | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

Приложение №2

Предложения о программной разработке долгосрочной районной программы

В условиях стремительного развития и  расширения  доступности открытых информационных сетей трансляция «готовых» знаний перестает быть главной задачей учебного процесса, снижается  функциональная значимость и привлекательность  традиционных методов обучения .Проблема внедрения современных образовательных технологий в учебный процесс стала актуальной и целесообразной. Для её решения необходимо использовать современные образовательные ресурсы, возможности сети Интернет и видеоконференцклассов.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств   бюджета района в сумме 360,0 тыс. рублей, в том числе:

•   в 2011 году-120,0 тыс. руб.

•   в 2012 году-120,0 тыс. руб.

•   в 2013 году- 120,0 тыс. руб.

В результате реализации Программы ожидается  повышение доступности и качества образования.

Глава Администрации

Ленинского муниципального района                                         Н.Н.Варваровский.

Начальник отдела образования                                                   Т.В.Байгарина.