Сроки реализации проекта 2008 год

Цель проекта Обеспечение доступности качественного образования при условии

эффективного использования ресурсов

Задачи проекта

- Обеспечение качественной образовательной услуги для конкретного ученика не отдельной школы, а всей образовательной сети в целом;

- Реализация возможностей выбора индивидуальной образовательной траектории на 3-й ступени обучения;

- Повышение эффективности профильного обучения за счет организации сетевого

взаимодействия средних общеобразовательных школ с учреждениями

дополнительного и профессионального образования;

- Расширение информатизации школы и введение на этой основе различных форм дистанционного обучения;

- Филилизация образовательных учреждений с низкой наполняемостью классов и слабыми материально-техническими ресурсами;

- Обеспечение психофизической безопасности учащихся и создание

-	комфортных условий образовательного процесса;

Содержание проекта: В Ленинском муниципальном районе 19 дневных общеобразовательных школ. Три средние общеобразовательные школы располагаются в г.Ленинске, в них обучается 1480 школьников. Средняя наполняемость классов 22 человека. Все школы являются обладателями грантов Губернатора (2006 год), Президента РФ (2007 год). МОУ «Ленинская сош №1» - ресурсный центр. В муниципальных образовательных учреждениях «Ленинская сош №2» и «Ленинская сош №3» на третьей ступени обучения открыты профильные классы. МОУ «Ленинская сош №2» является базовой для МОУ «Бахтияровская нош».

В сельской местности 11 средних и 5 начальных школ, в них обучается 1593 школьника. Средняя наполняемость класса 13,2 человека. В МОУ «Маляевская сош» -обладатель грантов Губернатора (2006г.) и Президента РФ (2007г.), МОУ «Заплавинская сош» - обладатель грантов Губернатора (2006-2007г.г.). Муниципальные образовательные учреждения «Царевская сош», «Ильичевская сош», «Покровская сош» являются базовыми для четырех начальных малокомплектных школ.

100% общеобразовательных школ подключены к сети Интернет. 26% оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями. Для осуществления подвоза школьников приобретено 6 автобусов.

В 2008 году для достижения нового качества образования планируется провести ряд мероприятий в соответствии с целями и задачами проекта:

- филилизировать 5 средних и 5 начальных малокомплектных школ;

- продолжить сетевое взаимодействие образовательных учреждений;

- в ресурсном центре установить видеоконференц связь;

- внедрить дистанционное обучение для разных категорий обучающихся;

- осуществлять ежедневный подвоз школьников в общеобразовательные учреждения;

- установить автоматические пожарные сигнализации в семи общеобразовательных учреждениях;

- приобрести четыре учебных кабинета в базовые школы;

- провести текущий ремонт учебных кабинетов, отопительной системы, туалетов;

- провести капитальный ремонт пришкольного интерната в МОУ «Степновская сош»;

-   обучить    руководителей     базовых     школ     в     Волгоградском     институте     повышения

- квалификации   и   переподготовки   кадров   на  курсах     переподготовки   с   присвоением

- квалификации менеджер.

- Филилизация муниципальных образовательных учреждений «Коммунаровская сош», «Маляевская сош», «Колобовская сош», «Маякоктябрьская сош», «Ильичевская сош» позволит увеличить среднюю наполняемость классов на 3-й ступени обучения в сельских школах в 2009 году (в 2008-2009 учебном году в этих школах будут работать 11-е классы.

- Ремонт     интерната     позволит	в     дальнейшем     реорганизовать     муниципальные

- образовательные учреждения Коммунаровская сош», «Маляевская сош», «Колобовская сош», «Маякоктябрьская сош», «Ильичевская сош» в основные школы и проводить обучение школьников 3-й ступени в МОУ «Степновская сош»

- Оборудование ресурсного центра МОУ «Ленинская сош №1» видеоконференц связью позволит создать условия для получения качественного общего среднего образования прежде всего старшеклассникам муниципальных образовательных учреждений «Покровская сош», «Каршевитская сош», так как подвоз обучающихся из этих школ невозможен из-за отсутствия дорог с твердым покрытием.

- За счет сетевого взаимодействия 70% школьников получат доступ к современным образовательным ресурсам.

- Текущий ремонт учебных кабинетов, отопительной системы, туалетов будет способствовать созданию более комфортных условий обучения школьников.

- 71% школьников будут обучаться в школах оборудованных автоматическими пожарными сигнализациями.

- Прогноз достижения  целевых показателей при реализации  Проекта по следующим параметрам:

| N | Наименование показателя | Значение показателя до начала Проекта | Плановое значение показателя на декабрь 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля (количество) школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в которых директор имеет управленческую подготовку, подтвержденную документами о профессиональном образовании (специальность менеджер) и/или профессиональной переподготовке (квалификация менеджер) | 0 | 20 |
| 2 | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности | 22 | 25 |
| 3 | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности | 13,2 | 14 |
| 4 | Число обучающихся на старшей ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень | 29 | 30,5 |

Необходимый объем средств на реализацию Проекта 	9180 тыс.руб

в том числе:

- на организация видеоконференц связи - 2500 тыс. рублей;

- приобретение автобуса (передвижной лаборатории) - 700 тыс. рублей;

- приобретение учебных кабинетов - 500 тыс. рублей;

- текущий ремонт учебных кабинетов, отопительной системы, туалетов - 2000 тыс. рублей;

- установка автоматических пожарных сигнализаций - 1700 тыс. рублей;

- транспортные  расходы  на  осуществление  подвоза  школьников  образовательных учреждений - 780 тыс. рублей;

- капитальный ремонт  пришкольного  интерната  МОУ  «Степновская  сош»  -   1000 тыс.рублей.

Наличие  собственных   или   привлеченных  материальных,  технических,  кадровых ресурсов, необходимых для реализации Проекта (софинансирование) - 4890 тыс.рублей

Начальник отдела образования

Администрации Ленинского

муниципального района

Волгоградской области                  	(Байгарина Т.В.)

«11» апреля 2008 г.